## График
[7 empty] | График тестирования сайта Стейк'S. | [22 empty] | График тестирования сайта Стейк'S.
Цикл тестирования | 08.июн | 09.июн | 10.июн | 11.июн | 12.июн | 13.июн | 14.июн | 15.июн | 16.июн | 17.июн | 18.июн | 19.июн | 20.июн | 21.июн | 22.июн | 23.июн | 24.июн | 25.июн | 26.июн | 27.июн | 28.июн | 29.июн | 30.июн | 01.июл | 02.июл | 03.июл | 04.июл | 05.июл | 06.июл | 07.июл | 08.июл
Анализ объекта тестирования
Разработка ручных тестовых артефактов (чек-лист и тест-кейсы)
Проведение ручного функционального тестирования
Проведение кроссбраузерного тестирования (Chrome, Firefox, Yandex)
Проектирование и написание сценариев автоматизированного тестирования (Python/Selenium)
Проведение автоматизированного контроля качества и генерация Allure-отчёта
Разработка и проведение нагрузочного тестирования (Locust)
Фиксация дефектов и формирование сводного реестра (Bug Report)
Составление итоговой отчётной документации (общий отчёт и специализированные приложения)